***Préambule :***

Depuis 2012, un certain nombre de réformes ont été engagées dans le secteur pêche et aquaculture. Celles-ci ont abouti à la restructuration institutionnelle avec la réorganisation de la Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture (DGPA) conformément au décret n°373/PR/MAEPSA du 21 octobre 2014.

Aux côtés de cette nouvelle DGPA, une Agence Nationale des Pêches et de l’Aquaculture a été créée (décret n°375/PR/MAEPSA du 21 octobre 2014) et les compétences de l’autorité sanitaire halieutique ont été transférées à l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA).

Les missions de la DGPA sont désormais de concevoir et de suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de pêche et de l’aquaculture. Pour les accomplir, elle s’appuiera dorénavant sur quatre Directions techniques, à savoir :

* La Direction des Pêches ;
* La Direction de l’Aquaculture ;
* La Direction des Evaluations et des Aménagements ;
* La Direction de la Qualité et des Industries de Transformation des Produits Halieutiques.

Sur le plan pratique, on observe un retard dans la mise en place de cette nouvelle ossature administrative de la DGPA. La présence des activités de la Direction des Affaires Juridiques et de la Surveillance et l’absence de celles de la Direction des Evaluations et des Aménagements, nouvellement créée, en sont une parfaite illustration.

Les principales activités menées au cours de ce premier semestre 2015 ont donc été le fait des autres services de la DGPA, et sont consignées dans les tableaux qui suivent.

**1. Direction des Pêches**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **Etablissement et suivi** **du registre des licences** | Gérer l’accès à la ressourceFiabiliser le registre contenant les licences octroyées au cours d’une année. | **Disposer du nombre exact des licences attribuées et utilisées par les navires.****47 licences délivrées** au premier trimestre à savoir :* **25 licences** de pêche (crevette, poisson et crabes) pour ont été établies pour les cinq (05) armements nationaux. Ces licences ont généré **61 410 500 FCFA** et la taxe à la production a générée **13 394 063 FCFA**.
* **22 licences** de pêche Thonière ont été délivrées pour quatre (04) armements de l’Union Européenne dans le cadre de l’Accord Gabon-EU. Ces licences ont généré

**360 994 783,681 FCFA** | En cours |  | Suivi en cours, tous ces armements débarquent au Gabon.  |

**Direction des Pêches (***suite***)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **Programme TED** | Protection des tortues marines au niveau de la pêche industrielle puis amélioration de la qualité du produit en pêcherie crevettière. | Plus de capture accidentelle des tortues marines par les bateaux de pêche industrielle | TED déjà adopté en pêcherie industrielle crevettière | Poursuite des missions d’inspection sur les navires crevettiers ;Réalisation des tests sur les navires poissonniers | Suivi en cours |
| **Suivi des débarquements** | Disposer des informations relatives aux captures réalisées par chaque armement au cours d’une marée de pêche | Amélioration des données de capture | **En cours**En pêche industrielle : Près de **98% des débarquements ont été déclarés** dans les délais.Les données de capture sont contrôlées par les agents au débarquement : **536,583 tonnes de produits comptabilisés en 37 débarquements effectués.**Les données de pêche artisanale sont directement recueillies par les enquêteurs de la cellule statistique | La spécification par espèces et par quantité des captures réalisées.  | Seuls les armements nationaux débarquent leurs produits au Gabon. |
| **Programme des Observateurs à bord des navires de pêche** | Promouvoir la gestion durable des ressources halieutiques du Gabon et lutter contre la pêche INN |  | Dix-sept (17) embarquements d’observateurs opérés sur onze (11) navires des cinq armements nationaux au premier semestre 2015.11 nouveaux observateurs ont été mobilisés pour renforcer l’équipe déjà existante.Les comptes du programme sont positifs |  | Certaines résistances subsistent chez les armateurs, mais de façon globale la collaboration s’améliore. |

**Direction des Pêches (***suite et fin***)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **Délivrance des autorisations de pêche** |  | 240 dossiers validés en deux Commissions d’attribution | Sur 550 demandes enregistrées en 2015, 410 autorisations été délivrées à ce jour. On estime l’opération à un montant global de 61 950 000 FCFA, reparti en :* 226 autorisations gabonaises (22 600 000 FCFA) ;
* 232 autorisations expatriées (34 800 000 FCFA) ;
* 22 tiré-tiré (4 400 000 FCFA) ;
* Et une (1) autorisation de pêche sportive (100 000 FCFA)
 | Les 28 autres restants attendent le retour des quittances du Trésor public | La délivrance des autorisations de pêche se sont poursuivi au cours de deuxième trimestre. |

**2. Direction de l’Aquaculture**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **Ecloserie de La Peyrie** | Production d’alevins de silure | Fournir en alevins de silure, les pisciculteurs désireux qui en font la demande. | Plus de 20 000 alevins de silure ont été produits et livrés aux pisciculteurs de Libreville, Koula-Moutou et Franceville  |  | Seuls les pisciculteurs qui ont financé la production des alevins (achat d’aliment de nurserie, apport des géniteurs et des hormones) ont reçu les alevins. A ce jour, l’écloserie ne dispose d’aucun budget pour son fonctionnement. |
| **Ecloserie de Lambaréné** | Séance de travail avec l’ambassade du japon via la JICA. | Faire fonctionner l’écloserie de Mbolet inauguré depuis juillet 2013 | Bâtiments construits et équipés | Compléter les ouvrages manquants | Reproduction impossible à réaliser de fait de :* L’absence de bacs de géniteur et de prégrossissement ;
* L’absence de cuve d’alimentation en eau des différents bacs.

Il est toutefois envisagé de lancer un essai de grossissement des espèces autochtones de tilapia pour observer leurs croissances.  |
| **Cellule de Nutrition et d’Alimentation du Poisson (CENAPO)** | Production d’aliment pour silure et tilapia de la DGPA | Fournir aux pisciculteurs désireux de l’aliment pour poisson. | Plus de 700 kg d’aliment ont été produits au cours de ce premier semestre 2015 |  | Seuls les pisciculteurs qui ont préfinancé l’achat des ingrédients pour la fabrique de leur aliment (son fin, brisures de sardine, brisures d’arachide, complexe vitaminique, etc.) ont été servi. Comme pour l’écloserie, la CENAPO ne dispose d’aucun budget pour son fonctionnement. |
| **Assistance Technique** | Construction de deux (2) étangs et d’un bassin pour l’élevage des poissons saumâtre à Angondjé | Assister les acteurs aquacoles dans la réalisation d’ouvrage opérationnel et de bonne facture | Produire plus d’une tonne de poisson par an |  |  |

**3. Direction des Affaires Juridiques et de la Surveillance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **Suivi par satellite des activités des navires de pêche dans la ZEE gabonaise** | Lutte contre la pêche INNSuivi des déclarations de captures thonières des navires sous accord (aussi bien communautaire que privé) | Contribuer à la gestion durable des ressources halieutiques en prévenant les cas éventuelles d’infractions ;Compiler et estimer les captures thonières des navires UE | 24 bateaux locaux sous licence sont suivis. Ils sont repartis entre quatre (4) armateurs : * AMERGER (3 bateaux),
* APG (3 bateaux),
* SOCIPEG (14 bateaux)
* et SIGAPECHE (10 bateaux)

20 navires de pêche de l’Union européenne sous licence fréquentant la pêcherie thonière du Gabon ont été également suivis, et ont déclaré avoir pêché **6 000 060 kg de thons et autres espèces halieutiques migratoires** (estimations du lundi 29 juin 2015) |  | Aucune infraction observée au cours du premier trimestre aussi bien pour la flottille nationale que pour la flotte UEDes cas de non respects des délais d’envoi des originaux des rapports de pêche ont été observés, et sont en cours d’analyse.Le coût de prestation annuel de transmission de données satellitaires demeure la principale difficulté. |
| **Missions de Suivi, Contrôle, Surveillance des activités de pêche et des zones de pêche** | Faire respecter la réglementation en vigueur | Diminution des pratiques illégales dans les pêcheries | Nombreuses patrouilles de surveillance sur la bande côtière :***Brigade de Libreville 10 sorties :**** 123 pirogues contrôlées ;
* 27 infractions constatées.

***Brigade de Cocobeach 2 sorties :**** 9 pirogues contrôlées ;
* 3 infractions constatées.
 |  | Principales infractions relevées :* Absence d’autorisations de pêche et de cartes de pêcheur ;
* Pêche en zone interdite ;
* Pêche dans un parc ;
* 2 navires chinois battant pavillon équatoguinéen ont pris en infraction.

*Cocobeach :* * 4 conflits entre pêcheurs artisanaux et industriels venant de Guinée ;
* 2 Conflits entre pêcheurs résidents et autochtones ;
* 14 Conflits entre pêcheurs venant de Libreville et autochtones
 |

**4. Direction de la Qualité et des Industries de Transformation des Produits Halieutiques**

Crée le 21 octobre par le décret n°0373/PR/MAEPSA portant réorganisation de la Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture (DGPA), **la Direction de la Qualité et des Industries de transformation des Produits Halieutiques** (DQITPH) est sous la tutelle de la DGPA. Elle répondra aux nouvelles missions de la DGPA par suivi des politiques publiques en matière de Qualité et de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **Proposition d’un plan de travail annuel** | Démarrage des activités de cette direction et occupation des agents de l’ancienne DQIS | Disposer d’une feuille de route à exécuter conforme aux missions de la DQITPH | Non exécutée | Rédaction d’un manuel interne de procédures de travail | La DQITPH et ses services ne disposent pas jusqu’à ce jour d’agents publiques officiellement affectés. Son fonctionnement bien que négligeable est assuré par neuf (9) agents de l’ancienne Direction de la Qualité et de l’Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche (DQISPP). |
| Rédaction de projets de TDRs : sur 22 projets, cinq (5) sont disponibles | **17 projets restent à valider** |
| **Proposition d’affectation et d’intérim des agents à cette nouvelle direction technique** | Assurer un meilleur fonctionnement de cette direction | Un projet de proposition d’affectation et d’intérim est disponible | **Valider la proposition d’affectation et d’intérim** |
| **Journée mondiale de la santé** | Thème mondial : « sécurité sanitaire des aliments » ;Thème national : « aliments propres et sains pour une meilleure santé » |  | Les manifestations liées à la célébration de cette journée se sont déroulées le 7 avril 2015. |  |  |

**Les Services d’appui de la Direction Générale**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **Exécution budgétaire****(***Service Financier***)** |  |  | Aucun dossier engagé sous fond étatique en absence du budget au 1er trimestre 2015.Appui sectoriel : Le taux d’exécution des engagements de la matrice sectorielle s’élève à **88,20%** au 1er semestre 2015. |  | Aucune infraction observée au cours du premier trimestre aussi bien pour la flottille nationale que pour la flotte UEDes cas de non respects des délais d’envoi des originaux des rapports de pêche ont été observés, et sont en cours d’analyse.Le coût de prestation annuel de transmission de données satellitaires demeure la principale difficulté. |
| **Etablissement** **des ordres de versement****(***Service Financier***)** |  |  | Le service a émis un total de 425 ordres de versement dont :* 410 ordres de versement pour la pêche artisanale ;
* 15 Ordres de versement pour les amendes
 |  |  |
| **Compilation et analyse des statistiques de pêche****(***Cellule Statistique***)** | Suivi des captures de pêche |  | En cours |  | Mobilité réduite des enquêteurspar le manque de moyen de transport et manque d’équipement pour  |

**Les Services d’appui de la Direction Générale (***suite et fin***)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **Projet TCP/SFC/3501 FAO-COREP****(***Cellule Statistique***)** | Amélioration de l’information sur l’Etat des ressources halieutiques et les tendances des pêches de capture | * Etat des lieux des statistiques nationales des pêches ;
* Elaboration d’une base des données pour la gestion des données pour la gestion des données de pêche artisanale maritime
 | * Atelier de formation des points focaux nationaux du projet du 1er au 12 décembre 2014 à Libreville ;
* Visite d’une mission de consultation internationale du 20-25 février 2015 à Libreville en appui au projet
 | Suivre les recommandations de la mission de consultation internationale. | Les recommandations suivantes ont été formulées par le consultant international :* Garder en l’état le système de collecte des données jugé stable ;
* Augmenter à 60 échantillons pour les différentes pêcheries et strate mineure ;
* Mettre à jour un certain nombre d’indicateurs primordiaux aux opérations d’estimation
 |
| **Formation et recyclage des agents de collecte des données** **(***Cellule Statistique***)** | Renforcement des capacités :* Principe d’échantillonnage ;
* Fréquence de collecte ;
* Répartition des enquêteurs par débarcadère
 | Amélioration de la collecte des données sur les sites de débarquement | 15 enquêteurs ont été formés du *05 au 09 janvier 2015,* et repartis sur 8 sites :* Bac Aviation ;
* Lalala ;
* Ambowé ;
* Alenakiri ;
* BTI ;
* Pont Nomba ;
* Razel ;
* CAPAL.
 |  |  |

**Missions et séminaires**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **3ème édition du Salon *Halieutis*, à Agadir au Maroc** | Organisée sous le thème : « La mer, l’avenir de l’homme », elle vise lapromouvoir la filière de la pêche marocaine dans son ensemble et développer des échanges et des partenariats entre les opérateurs nationaux et internationaux. | Renforcement de la coopération Sud – Sud | La 3ème édition du *Salon* *Halieutis* s’est tenue du 18 au 22 février 2015 à Agadir au Maroc |  | Organisée par le gouvernement marocain en collaboration avec la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT) |
| **Projet de l’Ecole de Pêches avec MAKIBER** | Développer une offre de formation qualifiante aux métiers de la pêche conformément à l’action n°97 du PSGE |  | Deux réunions ont été tenues sur ce dossier :* Jeudi 8 janvier 2015 avec le point focal de ce projet en vue de cerner notre position sur ce dossier ;
* Vendredi 9 janvier 2015 avec les représentants de MAKIBER pour connaitre les éventuels points de blocage dans ce dossier.

Une proposition des Termes de Références pour l’étude de faisabilité est disponible. Une réunion de validation de ces TDR s’est déroulée le mardi 13 janvier 2015 à la DGPA. | * Avoir l’avis d’opportunité de la Présidence de la République ;
* Rechercher les financements pour l’étude de faisabilité
 | * L’avis technique a été transmis à Monsieur le Ministre le 21 janvier 2015.
* La réalisation de ce projet est suspendue à une meilleure conjoncture budgétaire nationale
 |

**Missions et séminaires (***suite***)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **Visite d’une délégation du Bureau Africain des Ressources Animales** | Mission de diagnostic-évaluation préliminaire des Aires Marines Protégées au Gabon | Situation de référence au Gabon | Une visite de travail de cet organe spécialisé de l’Union Africaine a lieu à la DGPA le jeudi 22 janvier 2015.Le but de cette visite était d’évaluer la situation des Aires Marines Protégées (AMPs) au Gabon, en identifiant les faiblesses et les forces pour améliorer leur gestion, et proposer l’élaboration des plans d’actions. Notre pays ayant été identifié avec le Bénin, comme les deux pays-pilotes pour cette thématique. |  | Un questionnaire interactif relatif à la mise en place des Aires Marines Protégées (AMPs) au Gabon a été renseigné par la DGPA et transmis le 27 janvier 2015 au Bureau Interafricain pour les Ressources Animales du l’Union Africaine |
| **Atelier National de validation du Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN)** | Participation et contribution de la DGPA |  | PNIASAN validée le 13 mars 2015 à la chambre de Commerce de Libreville |  |  |

**Missions et séminaires (***suite***)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **Atelier National sur les Directives Volontaires pour une Gouvernance Responsable des Régimes Fonciers** | Amélioration de la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts | * Familiarisation avec les Directives Volontaires ;
* Examen de la possibilité de faire usage des Directives Volontaires dans la conduite des initiatives sur la gouvernance foncière en cours au Gabon ;
* Définition des actions prioritaires à engager afin d’améliorer le processus de réforme foncière en cours
 | L’atelier s’est déroulé du 14 au 16 janvier 2015 à Libreville (auditorium du Ministère des Eaux et Forêts), organisé par le Ministère de l’Agriculture en collaboration avec le Secrétariat Général du Gouvernement et le Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique Centrale | Adopter et mettre en œuvre les recommandations | Plusieurs recommandations (16) ont été faites, dont les suivantes :* Fixer les points de débarquements des produits de la pêche artisanale et prendre des textes d’application en conformité avec le Code des pêches et de l’aquaculture ;
* Construire les ports de pêche pour le débarquement des produits de la pêche industrielle des navires battant pavillon gabonais et étranger ;
* Actualiser les zones de pêche (Code de pêche et de l’aquaculture) pour une mise en cohérence de la réglementation avec les réalités géographiques des côtes gabonaises ;
* Préparer une note de présentation relative à la tenue de l’atelier sur les Directives Volontaires pour une communication en Conseil des Ministres ;
* Organiser un autre atelier de sensibilisation et de formation sur Directives Volontaires à l’endroit des parlementaires et des responsables des conseils municipaux et départementaux.
 |

**Missions et séminaires (***suite***)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **l'atelier national de validation du rapport sur les Politiques d’économie verte inclusive (EVI) et transformation structurelle au Gabon** | Examiner les liens entre les politiques et stratégies de promotion de l’économie verte inclusive et la transformation structurelle au Gabon. | Dresser un tableau synoptique de la préoccupation de mettre en œuvre les politiques d’économie verte inclusive et la transformation structurelle au Gabon dans la perspective d’un développement durable | L’atelier s’est tenu le 29 janvier 2015 sous l’égide de la Commission Economique pour l’Afrique, organe de l’Union Africaine.Le rapport a été validé en présence du Conseiller du Premier Ministre | Adopter et mettre en œuvre les recommandations | Plusieurs recommandations (14) ont été faites, dont :* Renforcer les structures de gouvernance au plus haut niveau de l’administration ;
* Accélérer la mise à niveau des infrastructures et des services logistiques permettant la réalisation des activités d’EVI dans une perspective de la transformation des produits issus de ces activités ;
* Mettre en place un cadre juridique et des réglementations prévisibles et favorables à l’investissement privé ;
* les politiques doivent s’appuyer sur des technologies appropriées qui privilégient les énergies renouvelables à faible taux d’émission de carbone ;
* Développer l’écotourisme et l’économie des aires protégées.
 |

**Missions et séminaires (***suite et fin***)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| **Atelier consultatif d’Experts sur l’élaboration d’indicateurs et de critères pour l’alignement des politiques nationales et régionales d la pêche et de l’aquaculture sur le cadre politique et la stratégie de réforme de la pêche et de l’aquaculture en Afrique** |  |  | Organisé du 20 au 23 mai 2015 à Kampala (Ouganda) par l’Union Africaine (UA-BIRA, l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD) et l’Union européenne.Le Gabon a été représentée par le DG Pêches et le DG de l’ANPA |  | Plusieurs recommandations ont été arrêtées |
| **Accord de pêche Gabon – Union européenne** |  |  | Une Commission mixte extraordinaire s’est tenu les 10 et 11 juin 2015 à Bruxelles.Un cas de présomption d’activité de pêche INN de navires de l’UE dans la zone de pêche du Gabon a fait l’objet d’âpres discussions. |  | Une copie du procès-verbal de réunion a été transmise au Secrétariat Général, ainsi qu’au Cabinet du Ministre.Deux procès-verbaux de constatation d’infraction ont été transmis à la DGMARE (UE) après analyse des éléments explicatifs reçus de l’UE le 18 juin 2015.UE considère que les conditions d’exécution (80%) permettant de procéder au versement de la deuxième tranche sont réunies |