|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE,  DE LA PECHE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL  --------------------------  SECRETARIAT GENERAL  ---------------------------  **DIRECTION GENERALE DES PECHES**  **ET DE L’AQUACULTURE** |  | **RG** |

**Direction des Affaires Juridiques et de la Surveillance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| Mission de Surveillance et de Contrôle  Date : 11 au 12/04/2013 | Surveillance et de Prélèvement des données techniques et scientifique dans la zone nord de l’Estuaire | Suivi des activités des pêches dans la zone de Cocobeach et Akanda. |  |  | Renforcer la brigade de pêche en agent efficace et pragmatique  Négligence de la vedette de surveillance |
| Patrouille de Contrôle Estuaire du Komo  Date : 25/04/13 | Contrôle documentaire des acteurs de la pêche artisanale | Respectabilité des mesures en vigueur pour une gestion durable des ressources halieutiques |  |  | Création d’un fond surveillance |
| Mission de Surveillance de la zone sud du Komo  Date : 03/05/13 | Surveiller les activités de pêche interdite à savoir dans les rivières et le Parc de Pongara | Veuillez au bon exercice de la pêche dans le sud du Komo ses rivières et son Parc pour une gestion responsable |  |  | Renforcer les brigades en agent de terrain |
| Mission de contrôle autour du parc de pongara  Date : 22/05/13 | Sécuriser le parc de pongara contre une pêche illégale | Aboutir au respect du cahier de charge en vu d’une bonne prise de conscience sur les mesures d’une pêche durable et responsable |  |  | Multiplier les réunions de sensibilisation et vulgarisation sur les méthodes d’une bonne pêche |
| Patrouille et contrôle au sud du Komo et du Parc de Pongara  Date : 24/05/2013 | Veiller au strict respect aux nouvelles mesures par rapport au cahier de charge de Décembre 2012 | Respect du cahier de charge |  |  | Mettre un accent particulier sur les réparations de deux vedettes qui présentent des signes de vieillissement |

**Direction des Affaires Juridiques et de la Surveillance (suite)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| Mission de surveillance de la brigade de pêche de Kango  Date : 05/06/2013 | Surveillance et Contrôle de la zone 1 | Zone réservée uniquement aux nationaux  Respectabilité de la mesure sur l’accès interdit aux pêcheurs étrangers. |  |  | Doter la brigade de Kango d’un fond carburant afin d’accroitre sa présence à l’eau et d’un véhicule 4x4 simple surtout pour le remorquage et la mise à l’eau de la vedette |
| Inspection Du Bateau Jin Li 918 29/05/2013 | Vérification et réparation des balises et systèmes de localisation VMS |  |  | Inspection Des Bateaux : Jin Li 958, Jin Li 919, Guoji 808, Guoji 809, Guoji 968, Guoji 969 de l'armateur SIGAPECHE | Boitier de balise volontairement mis à découvert avec fusible mort |
| Inspection Du Bateau Jin Li 959 29/05/2013 | Vérification et réparation des balises et systèmes de localisation VMS |  |  | Balise non fonctionnelle, boitier manipule secteur de connexion touche avant réparation par les agents du CSP |
| Inspection Du Bateau Léconi 6 29/05/2013 | Vérification et réparation des balises et systèmes de localisation VMS |  |  | Inspection Des Bateaux : Léconi 1, Léconi 2, Léconi 5, Léconi 7, Léconi 8, Léconi 9, Masuku de l'armateur SOCIPEG | Couvercle de balise casse, couvercle scotche par un ruban adhésif provisoirement en vue de réparation |
| Inspection Du Bateau Léconi 4 29/05/2013 | Vérification et réparation des balises et systèmes de localisation VMS |  |  | RAS |
| Inspection Du Bateau Pêcheur 1 03/06/2013 | Vérification et réparation des balises et systèmes de localisation VMS |  |  | Inspection Du Bateau : Eugénie Charles De l'armateur APG | RAS |
| Inspection Du Bateau Pêcheur 2 03/06/2013 | Vérification et réparation des balises et systèmes de localisation VMS |  |  | Boitier de balise scotche à l'aide d'un ruban adhésif |
| Inspection Du Bateau Léconi 3 04/06/2013 | Vérification et réparation des balises et systèmes de localisation VMS |  |  | Inspection des Bateaux : Léconi 1, Léconi 2, Léconi 5, Léconi 7, Léconi 8, Léconi 9, Masuku de l'armateur SOCIPEG | RAS |

**Direction des Pêches Artisanales**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| Instruction et établissement des Autorisations et des Cartes de pêche | Régulariser l’accès et l’exploitation de la ressource aux différents acteurs | * Meilleure cartographie des pêcheries par métier ; * Meilleure connaissance de la pression sur la ressource ; * Baisse des infractions liées aux droits d’accès ; * Meilleure élaboration des plans d’échantillonnage en vu de la collecte des données statistiques de pêche ; * Meilleur suivi de la taxe à la production | 68 autorisations et 306 cartes de pêcheurs délivrées | * Etablissement de 150 cartes de pêcheurs ; * Distribution en cours de 29 autorisations de pêche et de 127 cartes de pêcheurs | * Insuffisance des consommables pour l’établissement des documents administratifs (Autorisation de pêche, ordre de versement des taxes, fiches de collecte etc.) * Réticence dans le retrait des autorisations et cartes de pêcheurs |
| Collecte des données de capture | Recouvrement de la taxe à la production | Maîtrise des quantités débarquées | 330 ordres de versement recouvrés | 50 ordres de versements à recouvrir | * Insuffisance des agents sur l’ensemble des sites recommandés * Nécessité d’harmoniser les procédures d’émission et d’archivage des titres de versement |
| Contrôle des débarquements dans les sites non appropriés | Amélioration de la qualité des produits ainsi que des statistiques de pêche | Concentration des débarquements vers les sites autorisés ;  Disponibilité des produits auprès des consommateurs ;  Meilleure estimation des statistiques de pêche |  | Améliorer la couverture spatio-temporelle des agents de terrain | Non-respect de la mesure dans un grand nombre de sites |

**Direction des Pêches Artisanales (suite)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| Participation aux missions de surveillance et de contrôle avec la Direction des Affaires Juridiques et de la Surveillance | Faire respecter la règlementation en vigueur | Réduction du nombre d’infractions | Deux sorties dans la zone nord | * Poursuite du contrôle et de la surveillance ; * Contrôle du respect des mesures consignées dans le cahier de charge | Les agents de la Direction des Pêches Artisanales ne sont pas régulièrement associés aux missions de surveillance et de contrôle |
| Participation à l’atelier de formation et d’élaboration d’un plan de gestion des stocks partagés de la sardinelle. | Gestion durable de la sardinelle | Elaboration d’un plan de gestion des stocks partagés de la sardinelle. | Plan d’aménagement élaboré. | Validation du plan d’aménagement | Plusieurs amendements ont été effectués en vue d’une amélioration de ce plan d’aménagement. |

**Direction de l’Aquaculture**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projets** | **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **observation** |
| Projet de Développement des Systèmes de Production des poissons chats Africains. | Réception des géniteurs, aliments et divers matériels ;  Reproduction et nourrissage des larves | Renforcement des capacités de production des écloseries de la Peyrie | 700 000 alevins de silure produits ;  15 agents de l’Etat formés. | 1ere Phase de production d’alevins | Distribution des alevins aux pisciculteurs ;  Appui aux pisciculteurs ;  Commande d’aliments | Pas assez de mortalité |
| Projet de cages flottantes | Construction du ponton et montage des cages ;  Collecte des alevins en milieu naturel | Mettre en place un modèle d’aquaculture en cages flottantes en utilisant les moyens disponibles ; | Mettre en place une cage modèle pour la vulgarisation ;  Identification de meilleure méthode d’aquaculture en cage pour les mâchoirons en comparaison de l’aliment artificiel et naturel. | Suivi du cheptel | Compléter les alevins de mâchoiron dans les autres cages. | Les pêcheurs sont découragés par le manque de rémunération |
| Projet de bacs hors-sol | Construction des bacs hors–sols  Mission au Cameroun  (du 25 au 31 mai 2013) | Permettre de stabiliser la vie des familles pêcheurs pendant la saison morte de pêche.  Voyage d’études de faisabilité du projet en bacs hors sol construit en béton au Cameroun | Maîtrise d’une technique de pisciculture en bac hors-sol avec les moyens disponibles localement ;  Création d’une activité génératrice de revenus de la famille des pêcheurs d’Ebel Abanga pendant la saison morte de pêche |  | Distribution des alevins de silure aux pêcheurs | Les pêcheurs ont approuvés l’idée du projet et sont motivés |

**Direction de l’Aquaculture (suite)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projets** | **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **observation** |
| Ecloserie de Lambaréné | Electrification et adduction d’eau du bâtiment ;  Aménagement et installation de bacs ;  Inauguration. | Augmenter la capacité de production des écloseries | Production d’alevins | Construction terminé | Electrification et adduction d’eau du bâtiment ;  Inauguration. |  |

**Direction des Pêches Industrielles**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Objectifs** | **Résultats attendus** | **Etat d’exécution** | **Reste à faire** | **Observations** |
| Armements nationaux | Suivi des licences | 13 licences de pêche (crevette et poisson) ont été établies pour les armements nationaux | En cours | **-** | Suivi en cours |
| Suivi des débarquements | Disposer des informations relatives aux captures prise par les armements au cours d’une marée de pêche | Amélioration des données de capture ;  13 débarquements effectués ce trimestre | En cours |  | Suivi en cours |

|  |  |
| --- | --- |
| MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE,  DE LA PECHE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL  ------------------------  SECRETARIAT GENERAL  ---------------------------  **DIRECTION GENERALE DES PECHES**  **ET DE L’AQUACULTURE**  -----------------------------  B.P. 9498. Tél. 01.74.89.392 FAX. 01.76.46.02  LIBREVILLE (GABON)  N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MAEPDR/SG/DGPA | **RG** |

RAPPORT D’ACTIVITES

Deuxième trimestre 2013